## Feuil1
Fonctionnalités | H = 45mn | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12
Documentation |  | Robin | Robin | Groupe | Groupe | Groupe | Groupe
Création des pages + Design | 4 | Groupe | Robin
Base de donnée | 0.5 |  | Antonio
API Google maps | 0.5 |  | Robin
Inscription | 2 |  | Antonio
Login | 2 |  | Antonio
Deconnexion | 0 |  | Antonio
Afficher fontaines | 8 |  |  | Antonio | Groupe
Geolocalisation | 4 |  |  | Robin
Ajouter Fontaines | 4 |  |  |  |  | Groupe
Accepter fontaines | 4 | [5 empty] | Groupe
Procedure de test |  |  | Groupe | Groupe | Groupe | Groupe | Groupe
Note on B8: Se fait en meme temps que le login et la connection deconnexion et se fait en moin d'une heure